

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от « 29 »11 2024г. № 199-п

О внесении изменений в постановление

администрации города Прокопьевска

от 28.12.2021 № 241-п «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие   
системы образования города Прокопьевска»

В соответствии со статьями 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Прокопьевска от 26.05.2014 № 62-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Прокопьевского городского округа» (в редакции постановления администрации города Прокопьевска от 15.11.2017 № 237-п), распоряжением администрации города Прокопьевска от 07.09.2021 № 523-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Прокопьевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Муниципальную программу «Развитие системы образования города Прокопьевска», утвержденную постановлением администрации города Прокопьевска от 28.12.2021 № 241-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Прокопьевска» (в редакции постановлений администрации города Прокопьевска от 29.03.2022 № 63-п, 05.12.2023 № 304-п, 06.04.2023 № 68-п, 14.09.2023 № 165-п, 30.11.2023 № 211-п, 22.03.2024 № 32-п), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

3. Пресс–секретарю главы города Прокопьевска (Т.К. Морогай) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». Начальнику отдела информационных технологий и социальных коммуникаций администрации города Прокопьевска (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Прокопьевска по социальным вопросам (О.В.Сергеева).

И.о.главы

города Прокопьевска К.С. Коробкин

Приложение к постановлению

администрации города Прокопьевска

от «29» 11 2024 г. № 199 -п

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования города Прокопьевска»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы образования города Прокопьевска» |
| Директор муниципальной программы | заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление образования администрации города Прокопьевска |
| Исполнители муниципальной программы | Управление образования администрации города Прокопьевска,  муниципальные образовательные учреждения города Прокопьевска |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;  подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;  подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»;  подпрограмма 4 «Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  подпрограмма 5 «Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам»;  подпрограмма 6 «Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования»;  подпрограмма 7 «Реализация политики органов местного самоуправления»;  подпрограмма 8 «Социальные гарантии в системе образования, прочие мероприятия» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, направленной на достижение современного качества и расширение доступности образования. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования.  2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи.  3. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.  4. Создание условий для обеспечения качественным, сбалансированным, безопасным питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.  5. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время.  6. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива».  7. Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.  8. Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  9. Модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Внедрение цифровых технологий и их реализация в образовательном процессе.  10. Реализация национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография».  11. Эффективная реализация муниципальной образовательной политики.  12. Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  13. Сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |
| Объемы и источники  финансирования | **Всего на 2023 - 2027 годы** – **22 590 938,3 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2022 год – 3 367 968,7 тыс. рублей;  2023 год – 4 071 100,5 тыс. рублей;  2024 год – 4 207 187,7 тыс. рублей;  2025 год – 3 758 779,6 тыс. рублей;  2026 год – 3 631 409,6 тыс. рублей;  2027 год – 3 554 492,2 тыс. рублей  из них:  **средства местного бюджета – 7 287 896,1 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2022 год – 977 033,0 тыс. рублей;  2023 год – 1 172 710,6 тыс. рублей;  2024 год – 1 267 696,2 тыс. рублей;  2025 год – 1 300 353,2 тыс. рублей;  2026 год – 1 286 325,1 тыс. рублей;  2027 год – 1 283 778,0 тыс. рублей  **средства федерального бюджета – 913 326,7 тыс. рублей,** в том числе по годам:  2022 год – 222 397,2 тыс. рублей;  2023 год – 278 455,8 тыс. рублей;  2024 год – 243 301,5 тыс. рублей;  2025 год – 56 855,5 тыс. рублей;  2026 год – 76 423,7 тыс. рублей  2027 год – 35 893,0 тыс. рублей;  **средства областного бюджета – 14 271 473,0 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2022 год – 2 134 729,4 тыс. рублей;  2023 год – 2 587 288,9 тыс. рублей;  2024 год – 2 647 346,8 тыс. рублей;  2025 год – 2 400 355,9 тыс. рублей;  2026 год – 2 267 795,8 тыс. рублей  2027 год – 2 233 956,2 тыс. рублей;  **средства юридических и физических лиц - 118 242,5 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2022 год – 33 809,1 тыс. рублей;  2023 год – 32 645,2 тыс. рублей;  2024 год – 48 843,2 тыс. рублей;  2025 год – 1 215,0 тыс. рублей;  2025 год –  865,0 тыс. рублей;  2027 год –  865,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития города Прокопьевска:  - увеличение охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования до 95 %;  - увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса, в том числе по санитарным правилам и нормам с 83,8% до 89,2%;  - доля общеобразовательных учреждений оснащенных компьютерным оборудованием, в общем количестве общеобразовательных учреждений увеличится с 39,5 до 100%;  - доля оснащенных общеобразовательных учреждений, в общем количестве общеобразовательных учреждений увеличится с 40,5 до 100%;  - создание условий для получения качественного общего образования каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья по выбору, в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения;  - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников составит 100%;  - расширение возможностей дополнительного образования. Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях;  - рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;  - привлечение в образование высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов. |

**1. Характеристика текущего состояния системы образования   
в городе Прокопьевске.**

Стратегической целью государственной политики в сфере социально-экономического развития Прокопьевского городского округа на долгосрочную перспективу является повышение конкурентоспособности города и рост благосостояния жителей Прокопьевска. Достижение этой цели во многом зависит от эффективности системы образования, ее интеграции с наукой и производством, обеспеченности экономики высокопрофессиональными кадрами, активного привлечения молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций.

Сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг.

Для реализации задач, стоящих перед образованием города Прокопьевска, в муниципальной сети города на начало 2024 - 2025 учебного года функционируют 88 муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с учетом потребностей и возможностей личности: 1 гимназия, 1 лицей, 1 общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 30 общеобразовательных учреждений, 4 образовательных учреждения, реализующих адаптированные образовательные программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальной недостаточностью, 47 дошкольных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования.

Сегодня обеспечение доступности дошкольного образования является приоритетным направлением в образовательной политике, продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие сети дошкольных учреждений и вариативных форм дошкольного образования. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированные в электронной очереди, получают дошкольное образование и воспитание.

Основным вопросом является создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет. Это может быть достигнуто путем реализации национального проекта «Демография», национальной образовательной инициативы «Мой новый детский сад».

Еще один важный вопрос, требующий решения, - обеспечение односменного режима обучения в школах. В соответствии с требованиями к современной инфраструктуре общеобразовательное учреждение должно обеспечить обучение программам общего образования, дополнительного образования в течение полного дня.

Для обеспечения доступа этих детей к качественному образованию потребуется создание соответствующего числа дополнительных мест, а также новых мест для перевода к 2024 году 92,6% школьников на односменное обучение. Это может быть достигнуто путем реализации национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Моя новая школа».

Основным механизмом обновления содержания образования является введение федеральных государственных стандартов. Охват учащихся процессом обучения в соответствии с новыми стандартами в 2024 году составит 100% от общей численности.

С целью осуществления качественного и сбалансированного питания Управлением образования проводится большая работа по модернизации питания дошкольников.

Достижение нового качества образования предполагает обновление состава и компетенций педагогических кадров. В результате принятых мер, направленных на обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными кадрами, отмечается ряд позитивных изменений качественного состава педагогических и руководящих работников. Численность административного персонала с высшим профессиональным образованием и переподготовкой по программе «Менеджмент в сфере образования» составляет 100%. Руководителями общеобразовательных учреждений города ведется активная работа по привлечению кадров, в том числе и молодых специалистов. Вновь принятым молодым педагогам оказывается материальная поддержка. Ключевым моментом является повышение среднего уровня заработной платы педагогических работников.

Разработан и внедрен механизм эффективного контракта с педагогическими работниками, позволяющий увидеть прозрачность в начислении заработной платы сотрудника.

Система оценки качества общего образования города предусматривает участие образовательных учреждений в оценочных процедурах федерального и регионального уровней. Кроме того, обучающиеся образовательных учреждений города регулярно принимают участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это проверочные работы, отличительной особенностью которых является единство подходов к составлению вариантов проверочных материалов для всей Российской Федерации, разработанных в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, проведению самих работ и их оцениванию.

Сформирована система выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей. Развивается олимпиадное и конкурсное движение.

Педагогические коллективы образовательных учреждений принимают активное участие в различных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней: семинарах, акциях, конкурсах, выставках, форумах, позиционирующих передовой опыт системы образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Созданы условия для дистанционного обучения всем детям с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзивного обучения.

Создана эффективная система организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Обеспечены летним отдыхом дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всеми формами отдыха и занятости охвачено 91% детей, качественным отдыхом – 81%.

Интенсивно ведется работа по инновационным направлениям развития образовательных учреждений, направленных на обновление педагогического процесса с учетом современных достижений науки.

100 процентов образовательных учреждений общего образования имеют широкополосный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ведется работа по увеличению скорости доступа к сети «Интернет».

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Прокопьевском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Управление образования администрации города Прокопьевска руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Прокопьевском городском округе. Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Прокопьевском городском округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Для расширения возможностей дополнительного образования создаются новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования города Прокопьевска существуют вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения и определяющие приоритетные направления развития.

В соответствии с современными требованиями к учебному процессу и в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография» продолжается развитие инфраструктуры и материально-технической бызы образовательных учреждений. Формируется единая информационная среда посредством наличия увеличенной скорости доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения учебных материалов и образовательных электронных ресурсов, введения современных электронных систем управления образовательными учреждениями, осуществления поддержки образования для детей с ограниченными возможностями, обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет.

**2. Цели и задачи Программы.**

Цель: Обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, направленной на достижение современного качества и расширение доступности образования.

Задачи Программы:

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования.

Задача предусматривает:

- расширение возможностей предоставления услуг общего, дошкольного и дополнительного образования детей;

- создание условий для получения качественного образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей обучающихся;

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников;

- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров;

- развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к учебному процессу;

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи.

3. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задача предусматривает:

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья через реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, формирование моделей инклюзивного образования, развитие инфраструктуры и технологий дистанционного обучения;

- поддержку образования для детей с ограниченными возможностями. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

4.Создание условий для обеспечения качественным, сбалансированным, безопасным питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

5.Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время.

6.Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива».

7.Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

8. Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Задача предусматривает:

- внедрение механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей;

- внедрение механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования детей;

9.Модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Внедрение цифровых технологий и их реализация в образовательном процессе.

10.Реализация национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография».

11.Эффективная реализация муниципальной образовательной политики.

12.Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

13.Сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм,**

**основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Порядок определения (формула) |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования города Прокопьевска» | | | | | | |
| 1. | Цель: обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, направленной на достижение современного качества и расширение доступности образования | | | | | |
| 1. | Задача: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования | | | | | |
| 2. | Задача: совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи | | | | | |
| 3. | Задача: создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 4. | Задача: создание условий для обеспечения качественным, сбалансированным, безопасным питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | | | | | |
| 5. | Задача: обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | | | | | |
| 6. | Задача: реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | | | | | |
| 7. | Задача: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | | | | | |
| 8. | Задача: реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | |
| 9. | Задача: модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений. Внедрение цифровых технологий и их реализация в образовательном процессе | | | | | |
| 10. | Задача: реализация национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | (Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях / Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании)\*100% |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений» | |  | |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, повышение квалификации (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | (Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения / Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании)\*100% |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Прокопьевского городского округа, % | (Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений / среднемесячная заработная плата в общем образовании Прокопьевского городского округа)\*100% |
| 1.1.2. | Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | | Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных учреждений» | | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая расходы на оплату труда, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, льготное питание воспитанников в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | | Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, чел. | (Численность воспитанников учреждений дошкольного образования / численность педагогических работников) |
| 1.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений» | | Финансовое обеспечение проведения ремонтов; материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений | |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии муниципальным образованиям)» | | Капитальный ремонт яслей-сада | | Доля образовательных учреждений, в которых созданы новые места, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых созданы новые места / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 1.1.7. | Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | | Оснащение яслей-сада | | Доля образовательных учреждений, в которых созданы новые места, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых созданы новые места / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 1.1.8. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 1.1.9. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 1.1.10 | Мероприятие «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | | Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | | Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | |  | |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, повышение квалификации (кроме расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области, % | (Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений / среднемесячный доход от трудовой деятельности в Кемеровской области)\*100% |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | (Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании / общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| 2.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | | Финансовое обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования, включая расходы на оплату труда, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг | | Численность обучающихся в образовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника, чел. | (Численность обучающихся в образовательных учреждениях / численность педагогических работников) |
| 2.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | | Финансовое обеспечение проведения ремонтных работ; материально-техническое обеспечение начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую, третью смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего), % | (Численность обучающихся, занимающихся во вторую, третью смену / общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего))\*100 % |
| 2.1.4. | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | | Удельный вес численности педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, занимающимся классным руководством (всего), % | (Численность педагогических работников, получающих денежное вознаграждение / общая численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, занимающимся классным руководством (всего))\*100 % |
| 2.1.5. | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов | | Удельный вес численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях и горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального общего образования (всего), % | (Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях и горячее питание / общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального общего образования (всего))\*100 % |
| 2.1.6. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 2.1.7. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 2.1.8. | Мероприятие «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | | Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям)» | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | |  |  |
| 2.1.10 | Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | (Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях / общее количество общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий образовательной деятельности учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | |  | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | (Численность детей первой и второй групп здоровья / общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)\*100 % |
| 2.2.1. | Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | | Подключение образовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений общего образования, % | (Количество учреждений общего образования, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» / общее количество учреждений общего образования)\*100 % |
| Увеличение скорости доступа к сети «Интернет» в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура». | | Доля общеобразовательных учреждений с увеличенной скоростью доступа к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных учреждений, имеющих доступ «Интернет», % | (Количество общеобразовательных учреждений с увеличенной скоростью доступа к сети «Интернет»/ общее количество общеобразовательных учреждений, имеющих доступ «Интернет»)\*100 % |
| Совершенствование единой информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в том числе развитие единой коммуникационной системы «Электронная школа» | | Доля общеобразовательных учреждений оснащенных компьютерным оборудованием, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | (Количество общеобразовательных учреждений оснащенных компьютерным оборудованием / общее количество общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, использующих электронный журнал, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | (Количество общеобразовательных учреждений, использующих электронный журнал / общее количество общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений, % | (Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник / общая численность обучающихся общеобразовательных учреждениях)\*100 % |
| Развитие онлайн – обучения в образовательном процессе. | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе электронные формы учебников и учебных пособий, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждениях, % | (Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе электронные формы учебников и учебных пособий / общая численность обучающихся общеобразовательных учреждениях)\*100 % |
| 2.2.2. | Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | | Организация отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | Доля обучающихся, охваченными организованными формами отдыха и труда, в общей численности обучающихся, % | (Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и труда / общая численность обучающихся)\*100 % |
| 2.2.3. | Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | | Проведение акции «Помоги собраться в школу - 1 сентября» | |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | | Организация и проведение спартакиад, спортивных игр, соревнований и мероприятий среди обучающихся с целью привлечения школьников к здоровому образу жизни. Проведение слетов, конкурсов и других мероприятий | |  |  |
| 2.2.4.1. | Подмероприятие «Повышение эффективности проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждения травмирование граждан желездорожным транспортом (информационное - агитационное материалы ЛоП ст. Прокопьевска)» | | Обеспечение информационно-агитационными материалами ЛОП ст.Прокопьевска | |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | | Предоставление бесплатного проезда на городском общественном транспорте отличникам учебы, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | |  |  |
| 2.2.6. | Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | |  |  |
| 2.2.7. | Мероприятие «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | | Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | | Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (всего), % | (Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием / общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (всего))\*100 % |
| 2.2.8. | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях | | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | (Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях / общее количество общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| 2.2.9. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления» | | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | |  |  |
| 2.2.10. | Мероприятие «Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | | Создание условий для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения содержания реализуемых образовательных программ | |  |  |
| 2.2.11. | Мероприятия «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | | Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных учреждениях | | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы кадетские классы в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | (Количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы кадетские классы в общеобразовательных учреждениях / общее количество общеобразовательных учреждений,)\*100 % |
| 2.2.12. | Мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления» | | Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | |  |  |
| 2.2.13. | Мероприятие «Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | | Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | |  |  |
| 2.2.14 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей» | |  | |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей» | | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с содержанием имущества и прочие расходы, связанные с выполнением муниципальных услуг в сфере образования | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Прокопьевском городском округе, % | (Среднемесячная заработная плата педагогов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей / среднемесячная заработная плата учителей в Прокопьевском городском округе)\*100% |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | (Численность детей получающих услуги дополнительного образования / общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет) \*100 % |
| 3.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | | Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города | |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | | Повышение прозрачности и доступности информации об управлении бюджетными средствами, вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения. | |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | | Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых созданы новые места / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 3.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей» | | Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей | |  |  |
| 3.1.6. | Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | |  |  |
| 3.1.7. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 3.1.8 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве образовательных учреждений, % | (Количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности / общее количество образовательных учреждений)\*100% |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | |  | |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие «Организация обеспечения мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей» | | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, % | (Численность детей получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата / общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование) \*100 % |
| Методическое и информационное обеспечение сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования детей, независимо от их формы собственности, семей и иных участников персонифицированного дополнительного образования | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории Прокопьевского городского округа, % | (Численность детей, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования / общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Прокопьевского городского округа) \*100 % |
| 4. | Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | |  | |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий воспитательно- образовательной деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | |  | |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программа в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогический работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области, % | (Среднемесячная заработная плата педагогический работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей / среднемесячный доход от трудовой деятельности в Кемеровской области)\*100 % |
| 4.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (налоги) | |  |  |
| 4.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтных работ; материально-техническое обеспечение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | Финансовое обеспечение проведения ремонтных работ; материально-техническое обеспечение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | |  | |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | |  | |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, повышение квалификации | |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | | Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, включая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг | |  |  |
| 5.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | | Финансовое обеспечение проведения ремонтных работ; материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | |  |  |
| 5.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | | Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | | Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях (всего), % | (Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием / общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях (всего))\*100 % |
| 5.1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | | Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | |  |  |
| 11. | Задача: эффективная реализация муниципальной образовательной политики | | | | | |
| 6. | Подпрограмма «Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | Создание организационных условий для развития учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | |  | |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» |  | |  | |  |
| 6.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области образования» | Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением муниципального заказа на оказание муниципальных услуг | |  | |  |
| 6.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию центра бухгалтерского и технического обслуживания образования» |  | |  | |  |
| 6.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-техническое обеспечение централизованной бухгалтерии образования | |  | |  |
| 7. | Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления» | Создание организационных условий для реализации политики органов местного самоуправления | | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, % | | (Численность обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам / общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| 7.1. | Основное мероприятие «Координация деятельности по обеспечению развития учреждений образования» |  | |  | |  |
| 7.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, и прочие расходы, связанные с выполнением муниципального заказа на оказание муниципальных услуг | |  | |  |
| 7.1.2. | Мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими» | Создание организационных условий для реализации и осуществления деятельности по опеке и попечительству | |  | |  |
| 7.1.3. | Мероприятие «Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим за выслугу лет (стаж муниципальной службы), в связи с выходом на пенсию» |  | |  | |  |
| 12. | Задача: совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 13. | Задача: сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса | | | | | |
| 8. | Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования, прочие мероприятия» | Сохранение и развитие сложившейся в городе Прокопьевске системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса, создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, % | | Численность участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку / общая численность участников образовательного процесса)\*100 % |
| 8.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению социальных гарантий в сфере образования» |  | |  | |  |
| 8.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение адресной поддержки работников образовательных учреждений и обучающихся, проведение мероприятий для педагогов, учащихся города» | Финансовое обеспечение адресной поддержки работников образовательных учреждений и обучающихся; проведение мероприятий для педагогов, учащихся города (организация проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), награждение 100 балльников, педагогов, подготовивших 100 балльников) | |  | |  |
| 8.1.2. | Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | | (Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки / общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)\*100 % |
| 8.1.3. | Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Открытие и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | |  | |  |
| 8.1.4. | Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | Назначение и выплата денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являющимся приемными | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, % | | (Численность детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов/ общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)\*100 % |
| 8.1.5. | Мероприятие «Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (питание детей из многодетных семей в школах) | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (питание детей из многодетных семей в школах) | |  | |  |
| 8.1.5.1 | Подмероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» (питание детей из многодетных семей в школах) | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (питание детей из многодетных семей в школах) | |  | |  |
| 8.1.6. | Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Реализация мер, направленных на поддержку работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % | | (Численность учителей в возрасте до 35 лет / общая численность учителей общеобразовательных учреждений)\*100 % |
| 8.1.7. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий социальной поддержки в сфере образования, прочих расходов» | Финансовое обеспечение прочих мероприятий социальной поддержки в сфере образования, прочих расходов (новогодние подарки, налоги, пени, штрафы) | |  | |  |
| 8.1.8. | Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Назначение и выплата единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей | |  | |  |
| 8.1.9. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города | |  | |  |
| 8.1.10. | Мероприятие «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах  социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами семей  специальной военной операции | | Удельный вес численности обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами семей специальной военной  операции в общеобразовательных учреждениях (всего), % | | (Численность обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами  семей специальной военной операции / общая численность обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами семей специальной военной операции (всего))\*100 % |
| 8.1.11. | Мероприятие «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» | Предоставление бесплатного двухразового питания детям инвалидам, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях | |  | |  |

Заместитель главы города Прокопьевска

по социальным вопросам О.В.Сергеева

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования города Прокопьевска»** | **Всего** | **3 367 968,7** | **4 071 100,5** | **4 207 187,7** | **3 758 779,6** | **3 631 409,6** | **3 554 492,2** |
| **местный бюджет** | **977 033,0** | **1 172 710,6** | **1 267 696,2** | **1 300 353,2** | **1 286 325,1** | **1 283 778,0** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:** |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **222 397,2** | **278 455,8** | **243 301,5** | **56 855,5** | **76 423,7** | **35 893,0** |
| **областной бюджет** | **2 134 729,4** | **2 587 288,9** | **2 647 346,8** | **2 400 355,9** | **2 267 795,8** | **2 233 956,2** |
| **средства юридических и физических лиц** | **33 809,1** | **32 645,2** | **48 843,2** | **1 215,0** | **865,0** | **865,0** |
| 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Всего | 1 059 203,6 | 1 306 005,2 | 1 344 180,4 | 1 274 727,6 | 1 274 727,6 | 1 269 454,5 |
| местный бюджет | 432 680,2 | 484 809,5 | 578 506,6 | 611 037,7 | 611 037,7 | 610 668,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 626 523,4 | 821 195,7 | 765 673,8 | 663 689,9 | 663 689,9 | 658 785,9 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Основное мероприятие «Организация деятельности дошкольных образовательных учреждений» | Всего | 1 059 203,6 | 1 306 005,2 | 1 344 180,4 | 1 274 727,6 | 1 274 727,6 | 1 269 454,5 |
| местный бюджет | 432 680,2 | 484 809,5 | 578 506,6 | 611 037,7 | 611 037,7 | 610 668,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 626 523,4 | 821 195,7 | 765 673,8 | 663 689,9 | 663 689,9 | 658 785,9 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 574 073,6 | 642 616,7 | 729 649,1 | 657 181,7 | 657 181,7 | 657 181,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 574 073,6 | 642 616,7 | 729 649,1 | 657 181,7 | 657 181,7 | 657 181,7 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.2. «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Всего | 2 085,8 | 1 734,4 | 1 211,0 | 1 568,0 | 1 568,0 | 1 568,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 085,8 | 1 734,4 | 1 211,0 | 1 568,0 | 1 568,0 | 1 568,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.3 «Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | Всего | 364,0 | 74,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 364,0 | 74,4 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.4. «Финансовое обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных учреждений» | Всего | 399 348,4 | 436 195,8 | 549 449,1 | 589 778,5 | 589 778,5 | 589 778,5 |
| местный бюджет | 399 348,4 | 436 195,8 | 549 449,1 | 589 778,5 | 589 778,5 | 589 778,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.5. «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений» | Всего | 29 568,4 | 31 791,8 | 26 439,9 | 20 890,1 | 20 890,1 | 20 890,1 |
| местный бюджет | 29 568,4 | 31 791,8 | 26 439,9 | 20 890,1 | 20 890,1 | 20 890,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.6. «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 53 763,4 | 140 919,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 763,4 | 9 864,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50 000,0 | 131 054,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.7. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,0 | 32 258,1 | 9 945,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 2 258,1 | 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 30 000,0 | 9 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.8. «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,0 | 6 025,8 | 10 394,3 | 5 273,1 | 5 273,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 421,8 | 727,6 | 369,1 | 369,1 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 5 604,0 | 9 666,7 | 4 904,0 | 4 904,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.9. «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,0 | 10 872,4 | 17 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 761,1 | 1 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 10 111,3 | 15 861,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.10. «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 3 516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 3 516,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» | Всего | 1 796 239,30 | 2 193 054,2 | 2 423 051,9 | 2 030 475,1 | 1 912 649,0 | 1 841 942,4 |
| местный бюджет | 305 401,3 | 434 556,0 | 392 511,2 | 385 046,1 | 374 126,1 | 372 013,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 215 737,2 | 272 908,8 | 230 400,0 | 56 855,5 | 76 423,7 | 35 893,0 |
| областной бюджет | 1 245 684,8 | 1 463 061,9 | 1 752 162,5 | 1 588 573,5 | 1 462 099,2 | 1 434 035,7 |
| средства юридических и физических лиц | 29 416,0 | 22 527,5 | 47 978,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | Всего | 1 716 157,80 | 1 994 136,5 | 2 308 202,5 | 1 963 337,1 | 1 836 558,7 | 1 806 382,8 |
| местный бюджет | 283 654,90 | 358 959,2 | 356 906,3 | 370 984,8 | 361 383,2 | 359 270,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 215 737,20 | 209 860,5 | 221 209,8 | 22 172,7 | 32 560,2 | 32 560,2 |
| областной бюджет | 1 216 765,70 | 1 425 316,8 | 1 730 086,4 | 1 570 179,6 | 1 442 615,3 | 1 414 551,8 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 1 216 765,70 | 1 378 165,4 | 1 569 477,9 | 1 414 551,8 | 1 414 551,8 | 1 414 551,8 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 216 765,70 | 1 378 165,4 | 1 569 477,9 | 1 414 551,8 | 1 414 551,8 | 1 414 551,8 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.2. «Финансовое обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | Всего | 251 237,10 | 296 304,6 | 316 218,0 | 337 080,0 | 337 080,0 | 337 080,0 |
| местный бюджет | 251 237,10 | 296 304,6 | 316 218,0 | 337 080,0 | 337 080,0 | 337 080,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.3. «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | Всего | 32 417,80 | 36 540,4 | 28 599,4 | 22 190,8 | 22 190,8 | 22 190,8 |
| местный бюджет | 32 417,80 | 36 540,4 | 28 599,4 | 22 190,8 | 22 190,8 | 22 190,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.4. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | Всего | 103 384,00 | 103 384,0 | 103 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 103 384,00 | 103 384,0 | 103 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.5. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Всего | 112 353,20 | 106 476,5 | 116 607,1 | 22 172,7 | 32 560,2 | 32 560,2 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 112 353,20 | 106 476,5 | 116 607,1 | 22 172,7 | 32 560,2 | 32 560,2 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.6. «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,00 | 14 073,3 | 11 678,3 | 5 917,3 | 5 917,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 985,1 | 817,5 | 414,3 | 414,3 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 13 088,2 | 10 860,8 | 5 503,0 | 5503,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.7. «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,00 | 36 627,1 | 20 431,1 | 17 709,7 | 24 258,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 563,9 | 1 430,2 | 1 239,7 | 1 698,1 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 34 063,2 | 19 000,9 | 16 470,0 | 22 560,5 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.8. «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,00 | 22 565,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 22 565,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.9. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям)» | Всего | 0,00 | 0,0 | 140 588,0 | 143 714,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 9 841,2 | 10 060,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 130 746,8 | 133 654,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.10. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 218,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 218,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий образовательной деятельности учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | Всего | 80 081,50 | 198 917,7 | 114 849,4 | 67 138,0 | 76 090,3 | 35 559,6 |
| местный бюджет | 21 746,40 | 75 596,80 | 35 604,90 | 14 061,30 | 12 742,90 | 12 742,90 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 63 048,30 | 9 190,20 | 34 682,80 | 43 863,50 | 3 332,80 |
| областной бюджет | 28 919,10 | 37 745,10 | 22 076,10 | 18 393,90 | 19 483,90 | 19 483,90 |
| средства юридических и физических лиц | 29 416,00 | 22 527,5 | 47 978,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.1. «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 451,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 31,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 420,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.2. «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Всего | 60 529,70 | 62 616,5 | 93 841,1 | 24 559,2 | 24 336,2 | 24 336,2 |
| Управление образования | 32 719,20 | 27 109,9 | 58 542,2 | 17 733,7 | 18 828,7 | 18 828,7 |
| Управление культуры | 15 427,20 | 19 053,6 | 11 345,1 | 3 090,8 | 2 252,8 | 2 252,8 |
| Управление ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 12 383,30 | 16 453,0 | 23 953,8 | 3 734,7 | 3 254,7 | 3 254,7 |
| местный бюджет, в том числе | 18 945,30 | 25 719,5 | 30 727,5 | 13 022,3 | 11 704,3 | 11 704,3 |
| Управление образования | 4 870,80 | 6 572,9 | 13 788,7 | 6 196,8 | 6 196,8 | 6 196,8 |
| Управление культуры | 1 691,20 | 7 815,3 | 2 534,0 | 3 090,8 | 2 252,8 | 2 252,8 |
| Управление ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 12 383,30 | 11 331,3 | 14 404,8 | 3 734,7 | 3 254,7 | 3 254,7 |
| областной бюджет | 12 168,40 | 14 369,5 | 15 135,4 | 11 536,9 | 12 631,9 | 12 631,9 |
| Управление образования | 8 677,40 | 7 929,8 | 10 715,3 | 11 536,9 | 12 631,9 | 12 631,9 |
| Управление культуры | 3 491,00 | 3 908,3 | 1 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 0,00 | 2 531,4 | 3 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц, в том числе | 29 416,00 | 22 527,5 | 47 978,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 19 171,00 | 12 607,2 | 34 038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 10 245,00 | 7 330,0 | 7 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 0,00 | 2 590,3 | 6 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.3. «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 2 635,00 | 2 521,0 | 2 750,0 | 1 935,5 | 1 935,5 | 1 935,5 |
| местный бюджет | 385,00 | 271,0 | 500,0 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 250,00 | 2 250,0 | 2 250,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.4. «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| подмероприятие 2.2.4.1. «Повышение эффективности проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждения травмирование граждан желездорожным транспортом (информационное - агитационное материалы ЛоП ст. Прокопьевска)» | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.5. «Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 3 480,40 | 3 480,4 | 3 225,5 | 4 541,8 | 4 541,8 | 4 541,8 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 480,40 | 3 480,4 | 3 225,5 | 4 541,8 | 4 541,8 | 4 541,8 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.7. «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 587,30 | 1 056,3 | 1 061,0 | 814,7 | 814,7 | 814,7 |
| местный бюджет | 587,30 | 1 056,3 | 1 061,0 | 814,7 | 814,7 | 814,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.8. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Всего | 0,00 | 2 552,2 | 9 190,2 | 275,7 | 3 332,8 | 3 332,8 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 2 552,2 | 9 190,2 | 275,7 | 3 332,8 | 3 332,8 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.9. «Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления» | Всего | 11 752,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 2 060,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 9 691,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в том числе | 1 752,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 298,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 1 453,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 1 762,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 8 237,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц, в том числе | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по ФКС и МП | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.10. «Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 645,20 | 17 516,1 | 118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 45,20 | 1 226,1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 600,00 | 16 290,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.11. «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,00 | 1 457,2 | 1 457,2 | 548,6 | 548,6 | 548,6 |
| местный бюджет | 0,00 | 102,0 | 102,0 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 1 355,2 | 1 355,2 | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.12. «Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления» | Всего | 0,00 | 47 221,9 | 3 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 47 221,9 | 3 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.13. «Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего | 0,00 | 60 496,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 60 496,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.14. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34 407,1 | 40 530,7 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34 407,1 | 40 530,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 173 301,40 | 179 183,4 | 212 495,1 | 206 479,5 | 196 935,6 | 195 997,9 |
| местный бюджет | 165 265,10 | 167 169,8 | 192 948,4 | 199 171,6 | 196 063,5 | 195 997,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 660,00 | 5 547,0 | 12 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 076,30 | 6 145,4 | 6 645,2 | 6 957,9 | 872,1 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 300,00 | 321,2 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 152 746,0 | 143 494,7 | 189 258,8 | 162 669,7 | 153 125,8 | 152 188,1 |
| местный бюджет | 144 709,7 | 131 481,1 | 169 712,1 | 155 361,8 | 152 253,7 | 152 188,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 660,0 | 5 547,0 | 12 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 076,3 | 6 145,4 | 6 645,2 | 6 957,9 | 872,1 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 300,0 | 321,2 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 131 228,00 | 127 823,4 | 167 615,9 | 149 229,6 | 149 229,6 | 149 229,6 |
| местный бюджет | 131 228,00 | 127 823,4 | 167 615,9 | 149 229,6 | 149 229,6 | 149 229,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.2. «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | Всего | 884,70 | 370,2 | 759,4 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| местный бюджет | 884,70 | 370,2 | 759,4 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1.3. «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»» | Всего | 2 550,00 | 4 713,9 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 178,70 | 2 392,7 | 0,0 | 2 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 071,30 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 300,00 | 321,2 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.4. «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | Всего | 6 660,00 | 5 547,0 | 12 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 660,00 | 5 547,0 | 12 901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.5. «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей» | Всего | 11 417,90 | 582,8 | 836,7 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 |
| местный бюджет | 11 417,90 | 582,8 | 836,7 | 2 378,5 | 2 378,5 | 2 378,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 5,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.7. «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,00 | 3 919,6 | 2 183,3 | 937,7 | 937,7 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 3 661,3 | 1 573,3 | 937,7 | 937,7 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 258,3 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в том числе | 0,00 | 274,4 | 152,8 | 65,6 | 65,6 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 256,3 | 110,1 | 65,6 | 65,6 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 18,1 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 3 645,2 | 2 030,5 | 872,1 | 872,1 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 3 405,0 | 1 463,2 | 872,1 | 872,1 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 240,2 | 567,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц, в том числе | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.8. «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | Всего | 0,00 | 537,8 | 4 962,0 | 6 543,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 537,8 | 3 774,5 | 578,7 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 0,0 | 1 187,5 | 5 965,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в том числе | 0,00 | 37,6 | 347,3 | 458,1 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 37,6 | 264,2 | 40,5 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 0,0 | 83,1 | 417,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 500,2 | 4 614,7 | 6 085,8 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 500,2 | 3 510,3 | 538,2 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 0,0 | 1 104,4 | 5 547,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц, в том числе | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.2. "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Всего | 20 555,40 | 35 688,7 | 23 236,3 | 43 809,8 | 43 809,8 | 43 809,8 |
| местный бюджет | 20 555,40 | 35 688,7 | 23 236,3 | 43 809,8 | 43 809,8 | 43 809,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3.2.1. «Организация обеспечения мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей» | Всего | 20 555,40 | 35 688,7 | 23 236,3 | 43 809,8 | 43 809,8 | 43 809,8 |
| местный бюджет | 20 555,40 | 35 688,7 | 23 236,3 | 43 809,8 | 43 809,8 | 43 809,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 145 925,60 | 188 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41,00 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 142 410,60 | 179 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 3 474,00 | 9 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий воспитательно-образовательной деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 145 925,60 | 188 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41,00 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 142 410,60 | 179 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 3 474,00 | 9 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 142 410,60 | 179 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 142 410,60 | 179 172,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 4.1.2. «Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 3 298,50 | 9 417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41,00 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 3 257,50 | 9 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 4.1.3. «Финансовое обеспечение проведения ремонтных работ; материально-техническое обеспечение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 216,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 216,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 31 661,70 | 35 037,8 | 38 678,8 | 39 941,6 | 39 941,6 | 39 941,6 |
| местный бюджет | 27 496,90 | 31 318,6 | 34 781,8 | 36 302,8 | 36 302,8 | 36 302,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 545,70 | 3 300,8 | 3 032,0 | 2 773,8 | 2 773,8 | 2 773,8 |
| средства юридических и физических лиц | 619,10 | 418,4 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
| 5.1 Основное мероприятие «Реализация мероприятий учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 31 661,70 | 35 037,8 | 38 678,8 | 39 941,6 | 39 941,6 | 39 941,6 |
| местный бюджет | 27 496,90 | 31 318,6 | 34 781,8 | 36 302,8 | 36 302,8 | 36 302,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 545,70 | 3 300,8 | 3 032,0 | 2 773,8 | 2 773,8 | 2 773,8 |
| средства юридических и физических лиц | 619,10 | 418,4 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
| мероприятие 5.1.1. «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 3 545,70 | 3 300,8 | 3 032,0 | 2 773,8 | 2 773,8 | 2 773,8 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 545,70 | 3 300,8 | 3 032,0 | 2 773,8 | 2 773,8 | 2 773,8 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 17 840,30 | 18 799,9 | 22 791,8 | 21 543,9 | 21 543,9 | 21 543,9 |
| местный бюджет | 17 221,20 | 18 381,5 | 22 036,8 | 20 788,9 | 20 788,9 | 20 788,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 619,10 | 418,4 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |
| мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 1 614,70 | 1 173,7 | 1 152,3 | 10 850,6 | 10 850,6 | 10 850,6 |
| местный бюджет | 1 614,70 | 1 173,7 | 1 042,3 | 10 740,6 | 10 740,6 | 10 740,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 8 661,00 | 9 270,5 | 11 702,7 | 4 773,3 | 4 773,3 | 4 773,3 |
| местный бюджет | 8 661,00 | 9 270,5 | 11 702,7 | 4 773,3 | 4 773,3 | 4 773,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,00 | 2 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 2 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | Всего | 29 921,80 | 35 656,5 | 46 667,8 | 47 535,8 | 47 535,8 | 47 535,8 |
| местный бюджет | 29 921,80 | 35 656,5 | 46 667,8 | 47 535,8 | 47 535,8 | 47 535,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | Всего | 29 921,80 | 35 656,5 | 46 667,8 | 47 535,8 | 47 535,8 | 47 535,8 |
| местный бюджет | 29 921,80 | 35 656,5 | 46 667,8 | 47 535,8 | 47 535,8 | 47 535,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 6.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области образования» | Всего | 11 419,50 | 13 719,3 | 16 200,3 | 12 745,1 | 12 745,1 | 12 745,1 |
| местный бюджет | 11 419,50 | 13 719,3 | 16 200,3 | 12 745,1 | 12 745,1 | 12 745,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 6.1.2. «Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию центра бухгалтерского и технического обслуживания образования» | Всего | 18 502,30 | 21 937,2 | 29 505,6 | 33 790,7 | 33 790,7 | 33 790,7 |
| местный бюджет | 18 502,30 | 21 937,2 | 29 505,6 | 33 790,7 | 33 790,7 | 33 790,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 6.1.3. «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» | Всего | 0,00 | 0,0 | 961,9 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 961,9 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления» | Всего | 25 574,40 | 29 561,7 | 33 494,1 | 30 741,1 | 30 741,1 | 30 741,1 |
| местный бюджет | 10 731,60 | 12 298,7 | 13 635,7 | 12 835,4 | 12 835,4 | 12 835,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 842,80 | 17 263,0 | 19 858,4 | 17 905,7 | 17 905,7 | 17 905,7 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 Основное мероприятие «Координация деятельности по обеспечению развития учреждений образования» | Всего | 25 574,40 | 29 561,7 | 33 494,1 | 30 741,1 | 30 741,1 | 30 741,1 |
| местный бюджет | 10 731,60 | 12 298,7 | 13 635,7 | 12 835,4 | 12 835,4 | 12 835,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 842,80 | 17 263,0 | 19 858,4 | 17 905,7 | 17 905,7 | 17 905,7 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 7.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | 10 731,60 | 11 748,9 | 12 987,8 | 12 835,4 | 12 835,4 | 12 835,4 |
| местный бюджет | 10 731,60 | 11 748,9 | 12 987,8 | 12 835,4 | 12 835,4 | 12 835,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 7.1.2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими» | Всего | 14 842,80 | 17 263,0 | 19 858,4 | 17 905,7 | 17 905,7 | 17 905,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 842,80 | 17 263,0 | 19 858,4 | 17 905,7 | 17 905,7 | 17 905,7 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 7.1.3. «Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим за выслугу лет (стаж муниципальной службы), в связи с выходом на пенсию» | Всего | 0,00 | 549,8 | 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 549,8 | 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования, прочие мероприятия» | Всего | 106 140,90 | 104 012,0 | 108 619,6 | 128 878,9 | 128 878,9 | 128 878,9 |
| местный бюджет | 5 495,10 | 6 862,2 | 8 644,7 | 8 423,8 | 8 423,8 | 8 423,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 100 645,80 | 97 149,8 | 99 974,9 | 120 455,1 | 120 455,1 | 120 455,1 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению социальных гарантий в сфере образования» | Всего | 106 140,90 | 104 012,0 | 108 619,6 | 128 878,9 | 128 878,9 | 128 878,9 |
| местный бюджет | 5 495,10 | 6 862,2 | 8 644,7 | 8 423,8 | 8 423,8 | 8 423,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 100 645,80 | 97 149,8 | 99 974,9 | 120 455,1 | 120 455,1 | 120 455,1 |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 8.1.1. «Финансовое обеспечение адресной поддержки работников образовательных учреждений и обучающихся, проведение мероприятий для педагогов, учащихся города» | Всего | 693,50 | 444,2 | 264,2 | 469,2 | 469,2 | 469,2 |
| местный бюджет | 693,50 | 444,2 | 264,2 | 469,2 | 469,2 | 469,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.2. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 144,00 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,00 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.3. «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 973,20 | 880,7 | 843,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 973,20 | 880,7 | 843,2 | 973,2 | 973,2 | 973,2 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.4. «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»» | Всего | 91 342,80 | 87 617,6 | 83 302,2 | 94 131,5 | 94 131,5 | 94 131,5 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 91 342,80 | 87 617,6 | 83 302,2 | 94 131,5 | 94 131,5 | 94 131,5 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.5. «Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (питание детей из многодетных семей в школах) | Всего | 4 700,60 | 4 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 700,60 | 4 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| подмероприятие 8.1.5.1 «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» (питание детей из многодетных семей в школах) | Всего | 0,00 | 0,0 | 8 509,0 | 14 980,0 | 14 980,0 | 14 980,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 8 509,0 | 14 980,0 | 14 980,0 | 14 980,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.6. «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Всего | 2 936,90 | 3 056,4 | 3 116,0 | 3 116,0 | 3 116,0 | 3 116,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 936,90 | 3 056,4 | 3 116,0 | 3 116,0 | 3 116,0 | 3 116,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.7. «Финансовое обеспечение мероприятий социальной поддержки в сфере образования, прочих расходов» | Всего | 4 301,60 | 5 918,0 | 5 480,5 | 5 254,6 | 5 254,6 | 5 254,6 |
| местный бюджет | 4 301,60 | 5 918,0 | 5 480,5 | 5 254,6 | 5 254,6 | 5 254,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 8.1.8. «Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Всего | 402,00 | 100,5 | 256,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 402,00 | 100,5 | 256,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.9. «Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках развития системы воспитания в образовательной практике города» | Всего | 500,00 | 500,0 | 2 900,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| местный бюджет | 500,00 | 500,0 | 2 900,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.10. «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Всего | 146,30 | 987,3 | 1 507,7 | 1 254,6 | 1 254,6 | 1 254,6 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 146,30 | 987,3 | 1 507,7 | 1 254,6 | 1 254,6 | 1 254,6 |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8.1.11. «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья,  обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 440,6 | 5 599,8 | 5 599,8 | 5 599,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 440,6 | 5 599,8 | 5 599,8 | 5 599,8 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по социальным вопросам О.В.Сергеева

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Прокопьевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 65,7 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Прокопьевского городского округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных учреждений» | Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 1.1.8.  2.1.6.  3.1.7. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса» | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, в общем количестве образовательных учреждений, % | % | 34,8 | 52,2 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.9.  2.1.7.  3.1.8. | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса» | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве образовательных учреждений, % | % | 1,1 | 13,8 | 23,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области | % | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | Численность обучающихся в образовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника | человек | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 2.1.3. | Мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ремонтов, материально-технического обеспечения учреждений начальных, неполных средних и средних школ муниципального образования» | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую, третью смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего) | % | 28,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | Удельный вес численности педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, занимающимся классным руководством (всего) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.5. | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Удельный вес численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях и горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального общего образования (всего) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.10. | Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий образовательной деятельности учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 78,7 | 79,5 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| 2.2.1. | Мероприятие **«**Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве учреждений общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений с увеличенной скоростью доступа к сети «Интернет», в общем количестве общеобразовательных учреждений, имеющих доступ «Интернет» | % | 27,0 | 35,1 | 40,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных компьютерным оборудованием, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 67,6 | 81,1 | 89,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, использующих электронный журнал, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе электронные формы учебников и учебных пособий, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждениях | % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся» | Доля обучающихся, охваченными организованными формами отдыха и труда, в общей численности обучающихся | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 2.2.7. | Мероприятие «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.8. | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.11. | «Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы кадетские классы в общеобразовательных учреждениях, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | % | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Прокопьевском городском округе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 83,6 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| 3.1.4. | Мероприятие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | Доля образовательных учреждений, в которых созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в общем количестве образовательных учреждений | % | 17,2 | 25,3 | 33,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 3.2.1. | Мероприятие «Организация обеспечения мероприятий по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, в общей численности детей, проживающих на территории Прокопьевского городского округа | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области | % | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 5. | Подпрограмма «Организация обеспечения деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Мероприятие «Финансовое обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» | Удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных двухразовым питанием в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях (всего) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления» | Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования, прочие мероприятия» | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8.1.2. | Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8.1.4. | Мероприятие «Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»» | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 8.1.6. | Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса» | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 21,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 8.1.10. | Мероприятие «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» | Удельный вес численности обучающихся 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися членами семей специальной военной операции в общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Заместитель главы города Прокопьевска

по социальным вопросам О.В.Сергеева

**6. Методика оценки эффективности Программы.**

При оценке эффективности Программы необходимо учитывать степень достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании показателей муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач программы «Развитие системы образования города Прокопьевска» рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):



где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы;

n - число показателей достижения целей и решения задач Программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя достижения цели и решения задач Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета рассчитывается согласно формуле:

где:

ф

б

З

ЭИС=

З

ЭИС - значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

 - запланированный объем затрат на реализацию Программы;

 - фактический объем затрат на реализацию Программы.

Общая эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ х ЭИС

где ПР - показатель общей эффективности Программы.

По результатам определения ПР проводится итоговая оценка реализации Программы и присваиваются следующие оценки:

«хорошо» - при ПР >= 0,90;

«удовлетворительно» - при 0,75 <= ПР < 0,90;

«неудовлетворительно» - при ПР < 0,75

Заместитель главы города Прокопьевска

по социальным вопросам О.В.Сергеева